## SISA四期开发工作量估算和工期安排
作业事项 | 工作量（人/天） | 说明
数据库表结构设计 | 5 | 需要设计新闻表、评论表、外部数据表、中转数据表、错误记录表、数据统计表、数据同步存储过程开发、冷数据处理表、入库内容校验函数开发等
数据库操作层共通代码开发 | 4
各网站处理单元数据库接口调用开发 | 73 | 一个共128个网站，共需要修改月146个模板，按照每个模板修改0.5人天计算（计算变更）；原63人/日，增加10人/日工作量
单独开发的辅助工具整合进系统 | 8 | 临时数据清洗工具、外部数据清洗和校验工具、cfs网盘清理工具、Spider下载平台Task清理工具、Spider下载平台任务重置工具
外部数据来源覆盖率与准确率自动校验功能 | 28 | 在完整功能上线前，会进行人工确认，工作由项目承担
外部数据压力负载与关键字分发 | 8 | 将外部数据运行嵌入到目前的运行流程中，并分调度作业列表功能并入到整个爬网系统中
每日数据内容统计报告开发/微信机器人告警 | 5 | 本身系统的每日数据下载量、数据结果量、以及各分类数据的统计结果
消息通知功能开发 | 1 | 目前计划通过邮件的方式发送系统通知（RTX通知有点问题）
数据库部署 | 3 | 采用集合数据库，部署在同一个机器上，需要测试性能问题，另外需要对一台新服务器做raid0操作
测试 | 22
系统部署 | 10 | 需要在腾讯云上部署自下载平台（1台）、爬虫系统（21台服务器）
合计 | 167 | 7.5909
工期安排
每日数据内容统计报告开发/微信机器人告警 | 如果服务器权限可以在8月9日前解决，本周可以上线
消息通知功能开发 | 如果服务器权限可以在8月9日前解决，本周可以上线
数据库操作层伪接口开发 | 8月15日至8月18日完成
数据库表设计/数据库操作层共通借口开发/数据库部署 | 8月15日至8月25日完成
各网站处理单元数据库接口调用开发 | 8月21日至9月13日完成
服务器端测试 | 8月28日至9月15日完成
外部数据来源覆盖率与准确率自动校验功能 | 9月4日至9月15日完成
部署 | 9月15日至9月19日完成

## 外部数据校验与自检
新闻数据 | [5 empty] | 视频数据 | 推送数据量
关键词 | 推送数量 | 百度新闻展示数据 |  | 覆盖率 |  | 爱奇艺
魂斗罗:归来 | 238 | 300 |  | 79.33% |  | bilibili
王者荣耀 | 129
英雄联盟 | 39
DNF | 30
CF | 24
LOL | 22
CF手游 | 18
龙之谷&手游 | 16
轩辕传奇手游 | 15
穿越火线 | 11
魔法门之英雄无敌：战争纪元 | 9
COC | 8
腾讯动漫 | 8
剑灵 | 6
天涯明月刀 | 6 |  |  |  |  | 上游推送数据
球球吃球球 | 6
数据接收侧 |  |  |  | 校验外部数据推送情况（选择5个关键词） |  |  | 自采数据 | 采集数据量
新闻数据 |  | 爬虫接收数据统计 |  |  |  |  | 论坛
关键词 | 接收数据 | 关键词 | 数据量 | 视频数据 | 上游推送数据量 | 自采数据 | 新闻评论
魂斗罗:归来 | 238 |  |  | 爱奇艺 |  |  | 视频站点
王者荣耀 | 129 |  |  | bilibili |  |  | S1上传量 |  | 数据采集
英雄联盟 | 39 |  |  |  |  | 采集量校验
DNF | 30
CF | 24 |  |  | 播放量校验 | 链接（每个渠道选5条） | 上游推送播放量 | 自采播放量 | 播放量波动（20%的波动在接受范围内）
LOL | 22 |  |  | 爱奇艺 | http://
CF手游 | 18
龙之谷&手游 | 16
轩辕传奇手游 | 15
穿越火线 | 11
魔法门之英雄无敌：战争纪元 | 9 |  |  | bilibili | http://
COC | 8
腾讯动漫 | 8
剑灵 | 6
天涯明月刀 | 6 | [5 empty] | 播放量校验
球球吃球球 | 6
数据接收确认
数据向下游输出量
数据类型 | 数据量
S1
视频数据
论坛数据
新闻数据
外部供应商提供
内部校验部分